## Sheet1
project name | E-Commerce Clothing Testing
delivery date | 14/07/2026
test design date | 2026-07-07
designed by | Abir Amdouni
developper | NA
browsers | chrome (V149)
android version | NA
ios version | NA
country | Tunisia
pc | Hp
linux environment | NA
windows version | Windows 11

## Sheet2
compagne | Suite | ID test | titre de test | type de test | précondition | Etapes | DONNées de test | Résultat attendu | résultat obtenu | NOTE
Gomycode C1 | Inscription | INS 1 | Créer un compte avec toutes les informations valides | fonctionnel | 1. L'application est opérationnelle. 2. L'adresse e-mail n'existe pas déjà. | 1. Ouvrir la page d'inscription. 2.Remplir tous les champs obligatoires. 3. Cliquer sur Create an account. | Toutes les données valides | Le compte est créé avec succès et l'utilisateur est redirigé vers la page de connexion | Le compte est créé avec succès mais l'utilisateur est connecter directement et redirigé vers la page principale "myStore".
|  | INS 2 | Laisser tous les champs obligatoires vides | fonctionnel | L'application est opérationnelle. | 1. Ouvrir la page d'inscription. 2.laisser tous eles champs vides . 3. Cliquer sur Create an account. | Aucun champ renseigné | Les messages d'erreur s'affichent pour tous les champs obligatoires. | Les messages d'erreur s'affichent pour tous les champs obligatoires.
|  | INS 3 | Sélectionner "Mr." | fonctionnel | L'application est opérationnelle. | 1. Ouvrir la page d'inscription. 2. Sélectionner Mr. 3. La valeur est sélectionnée correctement. | NA | la valeur est selectionné correctement | la valeur est selectionné correctement
|  | INS 4 | Sélectionner "Mrs." | fonctionnel | L'application est opérationnelle. | 1. Ouvrir la page d'inscription. | NA | la valeur est selectionné correctement | la valeur est selectionné correctement
|  | INS 5 | Ne pas sélectionner de titre social | fonctionnel | L'application est opérationnelle. | 1. Ouvrir la page d'inscription. | NA | un message d'erreur | Le compte est créé avec succès sans aucune MSG d'erreur
|  | INS 6 | Saisir un prénom valide | fonctionnel | L'application est opérationnelle. | 1. Ouvrir la page d'inscription. | "Abir" | Le prénom est accepté. | Le prénom est accepté.
|  | INS 7 | Laisser le prénom vide | fonctionnel | L'application est opérationnelle. | 1. Ouvrir la page d'inscription. | NA | un message d'erreur | L'entrée devient rouge
|  | INS 8 | Saisir un prénom contenant des chiffres | fonctionnel | L'application est opérationnelle. | 1. Ouvrir la page d'inscription. | NA | un message d'erreur | L'entrée devient rouge
|  | INS 9 | Saisir un nom avec des caractères spéciaux | fonctionnel | L'application est opérationnelle. | 1. Ouvrir la page d'inscription. | Abir70 | un message d'erreur | Un message d'erreur " Invalid format."
|  | INS 10 | Saisir une adresse e-mail valide | fonctionnel | L'application est opérationnelle. | 1. Ouvrir la page d'inscription. | abiramdouni20@gmail.com | Le compte est créé avec succès et l'utilisateur est redirigé vers la page de connexion | Le compte est créé avec succès mais l'utilisateur est connecter directement et redirigé vers la page principale "myStore".
|  | INS 11 | Laisser l'e-mail vide | fonctionnel | L'application est opérationnelle. | 1. Ouvrir la page d'inscription. | NA | un message d'erreur | L'entrée devient rouge
|  | INS 12 | Saisir un e-mail sans '@' | fonctionnel | L'application est opérationnelle. | 1. Ouvrir la page d'inscription. | abiramdouni20gmail.com | un message d'erreur | L'entrée devient rouge
|  | INS 13 | Saisir un e-mail sans domaine | fonctionnel | L'application est opérationnelle. | 1. Ouvrir la page d'inscription. | abiramdouni20@ | un message d'erreur | L'entrée devient rouge
|  | INS 14 | Saisir un e-mail déjà utilisé | fonctionnel | 1.L'application est opérationnelle. 2.Un compte existe déjà avec cette adresse e-mail. | 1. Ouvrir la page d'inscription. | abiramdouni40@gmail.com | Un message d'erreur " The email is already used, please choose another one or sign in" | Un message d'erreur " The email is already used, please choose another one or sign in"
|  | INS 15 | Saisir un mot de passe valide | fonctionnel | L'application est opérationnelle. | 1. Ouvrir la page d'inscription. | mot passe valide( contient chiffres , alpha et caractére sp) | Le compte est créé avec succès et l'utilisateur est redirigé vers la page de connexion | Le compte est créé avec succès mais l'utilisateur est connecter directement et redirigé vers la page principale "myStore".
|  | INS 16 | Laisser le mot de passe vide | fonctionnel | L'application est opérationnelle. | 1. Ouvrir la page d'inscription. | NA | un message d'erreur | L'entrée de mot de passe devient rouge
|  | INS 17 | Saisir un mot de passe inférieur à la longueur minimale | fonctionnel | L'application est opérationnelle. | 1. Ouvrir la page d'inscription. | mot passe invalide( contient que des chiffres) | un message d'erreur | un message d'erreur "Enter a password between 8 and 72 characters  The minimum score must be: Strong"
|  | INS 18 | Saisir un mot de passe ne respectant pas les règles de complexité | fonctionnel | L'application est opérationnelle. | 1. Ouvrir la page d'inscription. | mot passe valide( contient chiffres , alpha et caractére sp) | le mot de passe accepté | un message d'erreur " The minimum score must be: Strong "
|  | INS 19 | Saisir une date de naissance valide | fonctionnel | L'application est opérationnelle. | 1. Ouvrir la page d'inscription. | 2000-05-31 | Le compte est créé avec succès et l'utilisateur est redirigé vers la page de connexion | Le compte est créé avec succès mais l'utilisateur est connecter directement et redirigé vers la page principale "myStore".
|  | INS 20 | Laisser la date de naissance vide | fonctionnel | L'application est opérationnelle. | 1. Ouvrir la page d'inscription. | NA | Le compte est créé avec succès et l'utilisateur est redirigé vers la page de connexion | Le compte est créé avec succès mais l'utilisateur est connecter directement et redirigé vers la page principale "myStore".
|  | INS 21 | Saisir une date dans un format invalide | fonctionnel | L'application est opérationnelle. | 1. Ouvrir la page d'inscription. | 20/07/2000 | un message d'erreur | un msg d'erreur " Format should be 05/31/1970."
|  | INS 22 | Saisir une date inexistante | fonctionnel | L'application est opérationnelle. | 1. Ouvrir la page d'inscription. | 13/33/2000 | un message d'erreur | un msg d'erreur " Format should be 05/31/1970."
|  | INS 23 | Cocher "Receive offers from our partners" | fonctionnel | L'application est opérationnelle. | 1. Ouvrir la page d'inscription. | NA | la valeur est selectionné correctement | la valeur est selectionné correctement
|  | INS 24 | Décocher "Receive offers from our partners" | fonctionnel | L'application est opérationnelle. | 1. Ouvrir la page d'inscription. | NA | la valeur est non selectionné | la valeur est non selectionné
|  | INS 25 | Cocher "Sign up for our newsletter" | fonctionnel | L'application est opérationnelle. | 1. Ouvrir la page d'inscription. | NA | la valeur est selectionné correctement | la valeur est selectionné correctement
|  | INS 26 | Décocher "Sign up for our newsletter" | fonctionnel | L'application est opérationnelle. | 1. Ouvrir la page d'inscription. | NA | la valeur est non selectionné | la valeur est non selectionné
|  | INS 27 | Accepter les conditions générales | fonctionnel | L'application est opérationnelle. | 1. Ouvrir la page d'inscription. | NA | 1. la valeur est selectionné correctement 2. Le compte est créé avec succès mais l'utilisateur est connecter directement et redirigé vers la page principale "myStore". | 1. la valeur est selectionné correctement 2. Le compte est créé avec succès mais l'utilisateur est connecter directement et redirigé vers la page principale "myStore".
|  | INS 28 | Ne pas accepter les conditions générales | fonctionnel | L'application est opérationnelle. | 1. Ouvrir la page d'inscription. | NA | un message d'erreur | un msg d'erreur " Veuillez cocher cette case si vous souhaitez continuer "
|  | INS 29 | Cliquer sur "Create an account" avec toutes les données valides | fonctionnel | L'application est opérationnelle. | 1. Ouvrir la page d'inscription. | Toutes les données valides | Le compte est créé avec succès et l'utilisateur est redirigé vers la page de connexion | Le compte est créé avec succès mais l'utilisateur est connecter directement et redirigé vers la page principale "myStore".
Connexion
|  | INS 30 | Se connecter avec des identifiants valides | Fonctionnel | 1.L'application est opérationnelle. 2.utilisateur existe 3. Utilisateur sur la page de connexion | 1. Ouvrir la page de connexion 2. Remplir l'adresse email et MDP | Email : abiramdouni20@gmail.com MDP : | Connexion affecter avec succees | Connexion affecter avec succees
|  | INS 31 | Soumettre le formulaire vide | Fonctionnel | 1.L'application est opérationnelle. 2.Utilisateur sur la page de connexion | 1. Ouvrir la page de connexion 2.Laisser tous les champs vides. 3.Cliquer sur Sign In. | NA | Un message d'erreur s'affichent pour les champs obligatoires. | Un message d'erreur "Veuillez renseigner ce champs"
|  | INS 32 | Laisser le champ e-mail vide | Fonctionnel | 1.L'application est opérationnelle. 2.Utilisateur sur la page de connexion | 1. Ouvrir la page de connexion 2.laisser le champs email vie . 3. enter le mot de passe . 4.Cliquer sur Sign In. | Password | Message indiquant que l'e-mail est obligatoire. | Un message d'erreur "Veuillez renseigner ce champs"
|  | INS 33 | Laisser le champ mot de passe vide | Fonctionnel | 1.L'application est opérationnelle. 2.Utilisateur sur la page de connexion | 1. Ouvrir la page de connexion 2. enter l'adresse email. 3.laisser le champs mot de passe vide . 4.Cliquer sur Sign In. | abiramdouni20@gmail.com | Message indiquant que le mot de passe est obligatoire. | Un message d'erreur "Veuillez renseigner ce champs"
|  | INS 34 | Saisir un e-mail invalide | Fonctionnel | 1.L'application est opérationnelle. 2.Utilisateur sur la page de connexion | 1. Ouvrir la page de connexion 2.enter une adresse email invalide . 3. enter le mot de passe valide. 4.Cliquer sur Sign In. | abir@gmail | Message indiquant que le format de l'e-mail est invalide. | un msg d'erreur " Invalid format."
|  | INS 35 | Utiliser un mot de passe incorrect | Fonctionnel | 1.L'application est opérationnelle. 2.Utilisateur sur la page de connexion | 1. Ouvrir la page de connexion 2. enter l'adresse email valide. 3.enter un MDP invalide . 4.Cliquer sur Sign In. | WrongPass123 | La connexion est refusée avec un message d'erreur. | un msg d'erreur " Authentication failed."
|  | INS 36 | Vérifier que le mot de passe est masqué | Fonctionnel | 1.L'application est opérationnelle. 2.Utilisateur sur la page de connexion | 1. Ouvrir la page de connexion 2. enter l'adresse email valide. 3.enter un MDP valide . 4.Cliquer sur Sign In. | WrongPass123 | Les caractères du mot de passe sont masqués. | Les caractères du mot de passe sont masqués.
|  | INS 37 | Cliquer sur le lien "Forgot Password" | Fonctionnel | 1.L'application est opérationnelle. 2.Utilisateur sur la page de connexion | 1. Ouvrir la page de connexion 2. cliquer sur "Forget Password " 3. enter email pour un msg de reintialisation de MDP | abiramdouni20@gmail.com | 1.La page de réinitialisation du mot de passe s'affiche. 2.un champs pour email adresse 3. msg de réinitialisation sera envoyer | 1.La page de réinitialisation du mot de passe s'affiche. 2. un champs pour email s'affiche . 3. MSG de réinitialisation n' a pas envoyé
| Ajout de produit | INS 38 | Ajouter un article au panier avec des options valides | Fonctionnel | L'utilisateur est authentifié et sur la page d'ajout de produit | 1. Ouvrir la fiche produit. 2. Sélectionner une couleur. 3. Sélectionner une taille. 4. Choisir la quantité. 5. Cliquer sur Add to cart. | Produit : Hummingbird Printed T-Shirt Couleur : White Taille : M Quantité : 1 | 1. L'article est ajouté au panier avec les options sélectionnées. 2.un msg de confirmation de l'ajout | 1. L'article est ajouté au panier avec les options sélectionnées. 2.un POP-UP de confirmation de l'ajout
|  | INS 39 | Ajouter un article avec une quantité supérieure à 30 | Fonctionnel | L'utilisateur est sur la fiche produit | 1. Ouvrir la fiche produit. 2. Sélectionner une couleur. 3. Sélectionner une taille. 4. Choisir la quantité . 5. Cliquer sur Add to cart. | Produit : Hummingbird Printed T-Shirt Couleur : Black Taille : L Quantité : 30 | 1. L'article est ajouté au panier avec les options sélectionnées. 2.un msg de confirmation de l'ajout | 1. L'article est ajouté au panier avec les options sélectionnées. 2.un POP-UP de confirmation de l'ajout
|  | INS 40 | Modifier la couleur | Fonctionnel | L'utilisateur est sur la fiche produit | 1. Sélectionner une couleur différente. 2. Choisir une taille. 3. Cliquer sur Add to cart. | Couleur : Black Taille : M | Le produit est ajouté avec la couleur sélectionnée. | Le produit est ajouté avec la couleur sélectionnée.
|  | INS 41 | Modifier la taille | Fonctionnel | L'utilisateur est sur la fiche produit | 1. Sélectionner une couleur . 2. Choisir un taille diffirent. 3. Cliquer sur Add to cart. | Couleur : White Taille : XL | Le produit est ajouté avec la taille sélectionnée. | Le produit est ajouté avec la taille sélectionnée.
|  | INS 42 | Augmenter la quantité à l'aide du bouton "+" | Fonctionnel | L'utilisateur est sur la fiche produit | 1. Cliquer sur le bouton " + " jusqu'à obtenir la quantité souhaitée. 2. Ajouter le produit au panier. 3. Cliquer sur Add to cart. | Quantité : 10 | Le panier contient 10 unités du produit. | Le panier contient 10 unités du produit.
|  | INS 43 | Diminuer la quantité à l'aide du bouton "-" | Fonctionnel | L'utilisateur est sur la fiche produit | 1. Augmenter la quantité. 2. Cliquer sur " -". 3. Ajouter le produit au panier. | Quantité finale : 1 | Une seule unité est ajoutée au panier. | Une seule unité est ajoutée au panier.
|  | INS 44 | Vérifier l'affichage du panier après l'ajout | Fonctionnel | L'utilisateur est sur la fiche produit | 1. Ajouter un produit au panier. | Produit valide | Le panier s'affiche avec le bon produit, le prix, la quantité et le sous-total mis à jour. | Le panier s'affiche avec le bon produit, le prix, la quantité et le sous-total mis à jour.
| Processus de commande ( Checkout ) | INS 45 | Passer une commande avec des informations valides | Fonctionnel | L'utilisateur est connecté et le panier contient au moins un produit | 1. Accéder au panier. 2. Cliquer sur Proceed to checkout. 3. Vérifier l'adresse de livraison. 4. Choisir un mode de livraison. 5. Sélectionner un mode de paiement. 6. Accepter les conditions générales. 7. Cliquer sur Place Order. | Produit : Hummingbird Printed T-Shirt Quantité : 1 Paiement : Paiement par chèque (ou méthode disponible) | La commande est enregistrée et un message de confirmation est affiché. | La commande est enregistrée et un message de confirmation est affiché.
|  | INS 46 | Passer une commande avec plusieurs articles | Fonctionnel | L'utilisateur est connecté et le panier contient plusieurs produits | 1. Accéder au panier. 2. Vérifier les articles. 3. cliquer sur " proceed to checkout " 4. Finaliser la commande. | 2 produits différents | La commande est créée avec tous les produits sélectionnés. | La commande est créée avec tous les produits sélectionnés.
|  | INS 47 | Vérifier le calcul du montant total | Fonctionnel | Le panier contient un ou plusieurs produits | 1. Accéder au panier. 2. Vérifier le sous-total, les frais de livraison et le total. | Produits avec prix connus | Le montant total correspond à la somme des produits et des frais de livraison. | Le montant total correspond à la somme des produits et des frais de livraison.
|  | INS 48 | Modifier la quantité avant la validation de la commande | Fonctionnel | Le panier contient un produit | 1.Acceder au panier 2. Modifier la quantité. 3. Procéder au paiement. | Quantité : 2 | la commande est validée avec la nouvelle quantité. | la commande est validée avec la nouvelle quantité.
|  | INS 49 | Supprimer un produit avant la commande | Fonctionnel | Le panier contient plusieurs produits | 1. Acceder au panier 2. Supprimer un article du panier. 3. Continuer le processus de commande. | NA | Le produit est retiré et le total est mis à jour. | Le produit est retiré et le total est mis à jour.
|  | INS 50 | Ne pas accepter les conditions générales | Fonctionnel | L'utilisateur est à l'étape du paiement | 1. Acceder au panier 2. cliquer sur " proceed to Checkout " 3. terminer le formulaire de confirmation de commande 4. Ne pas cocher les conditions générales. 5. Cliquer sur Place Order. | Conditions non acceptées | La commande est refusée et un message d'erreur est affiché. | La commande est refusée et un message d'erreur est affiché " Veuillez cocher cette case si vous voulez continuer ".
|  | INS 51 | Vérifier le choix du mode de livraison | Fonctionnel | L'utilisateur est à l'étape de livraison | 1. Acceder au panier 2. cliquer sur " proceed to Checkout " 3. terminer le formulaire de confirmation de commande 4.Sélectionner un mode de livraison. 5. Continuer la commande. | " Click and collect " | Le mode de livraison sélectionné est enregistré. | Le mode de livraison sélectionné est enregistré.
|  | INS 52 | Vérifier le choix du mode de paiement | Fonctionnel | L'utilisateur est à l'étape du paiement | 1. Acceder au panier 2. cliquer sur " proceed to Checkout " 3. terminer le formulaire de confirmation de commande 4.Sélectionner un mode de livraison. 5.Sélectionner un mode de paiement. 6. Continuer la commande | "Pay by Check" | Le mode de paiement sélectionné est pris en compte. | Le mode de paiement sélectionné est pris en compte.
|  | INS 53 | Vérifier l'affichage de la confirmation de commande | Fonctionnel | Une commande valide a été passée | 1. Acceder au panier 2. cliquer sur " proceed to Checkout " 3. terminer le formulaire de confirmation de commande 4.Sélectionner un mode de livraison. 5.Sélectionner un mode de paiement. 6. Finaliser la commande | Commande valide | Une page de confirmation avec le numéro de commande est affichée. | Une page de confirmation avec un message de confirmation s'affiche " Your order is confirmed An email has been sent to the abiramdouni20@gmail.com address." et le reste de détails de commande .
|  | INS 54 | Vérifier que la commande apparaît dans l'historique | Fonctionnel | Une commande a été validée | 1. Ouvrir My Account. 2. Accéder à Order History. | Commande validée | La nouvelle commande apparaît dans l'historique avec le statut correspondant. | l'historique des commande n'affiche pas
| Tester la fonctionnalité de recherche | INS 55 | Rechercher un produit existant | Fonctionnel | L'utilisateur est sur la page d'accueil | 1. Saisir le nom d'un produit dans la barre de recherche. 2. Cliquer sur l'icône de recherche ou appuyer sur Entrée. | "Hummingbird Printed T-Shirt" | Le produit correspondant est affiché dans les résultats. | Le produit correspondant est affiché dans les résultats.
|  | INS 56 | Rechercher un produit avec un mot-clé partiel | Fonctionnel | L'utilisateur est sur la page d'accueil | 1. Saisir une partie du nom du produit. 2. Lancer la recherche. | " Hummingbird" | Les produits contenant ce mot sont affichés. | Les produits contenant ce mot sont affichés.
|  | INS 57 | Rechercher un produit inexistant | Fonctionnel | L'utilisateur est sur la page d'accueil | 1. Saisir un nom de produit inexistant. 2. Lancer la recherche. | "Laptop" | Aucun résultat n'est trouvé et un message approprié est affiché. | Des produits sont affichés ne contenant pas ce mot
|  | INS 58 | Rechercher avec un champ vide | Fonctionnel | L'utilisateur est sur la page d'accueil | 1. Laisser le champ de recherche vide. 2. Cliquer sur l'icône de recherche. | NA | Le système affiche un message demandant de saisir un mot pour faire la recherche . | Un message s'affiche " Nothing to search for Search again what you are looking for."
|  | INS 59 | Rechercher avec un mot-clé contenant des caractères spéciaux | Fonctionnel | L'utilisateur est sur la page d'accueil | 1. Saisir des caractères spéciaux. 2. Lancer la recherche. | "@#$%^" | Aucun résultat n'est trouvé ou un message approprié est affiché sans erreur système. | MSG d'erreur s'affiche " No search results for "@#$%^" Search again what you are looking for."
|  | INS 60 | Rechercher avec des chiffres | Fonctionnel | L'utilisateur est sur la page d'accueil | 1. Saisir une valeur numérique. 2. Lancer la recherche. | "123" | Les résultats correspondants sont affichés ou aucun résultat n'est trouvé. | Des articles ne correspondant pas a ce numero s'affiche
|  | INS 61 | Rechercher avec des lettres majuscules | Fonctionnel | L'utilisateur est sur la page d'accueil | 1. Saisir le nom du produit en majuscules. 2. Lancer la recherche. | " HUMMINGBIRD" | Les résultats correspondants sont affichés. | Les résultats correspondants sont affichés.
|  | INS 62 | Rechercher avec des lettres minuscules | Fonctionnel | L'utilisateur est sur la page d'accueil | 1. Saisir le nom du produit en minuscules. 2. Lancer la recherche. | "hummingbir" | Les résultats correspondants sont affichés. | Les résultats correspondants sont affichés.
|  | INS 63 | Rechercher avec des espaces avant et après le mot-clé | Fonctionnel | L'utilisateur est sur la page d'accueil | 1. Saisir le mot-clé avec des espaces. 2. Lancer la recherche. | " Hummingbird " | Les espaces sont ignorés et les résultats correspondants sont affichés. | Les espaces sont ignorés et les résultats correspondants sont affichés.
|  | INS 64 | Sélectionner un produit depuis les résultats de recherche | Fonctionnel | L'utilisateur est sur la page d'accueil | 1. Effectuer une recherche. 2. Cliquer sur un produit dans la liste des résultats. | "Mug" | La fiche détaillée du produit sélectionné s'affiche. | La fiche détaillée du produit sélectionné s'affiche.
|  | INS 65 | Vérifier l'affichage des suggestions de recherche (si disponibles) | Fonctionnel | L'utilisateur est sur la page d'accueil | 1. Commencer à saisir un mot-clé dans la barre de recherche. | "Hum" | Les suggestions de produits s'affichent automatiquement. | Les suggestions de produits s'affichent automatiquement. | * L'article s'affiche aprés les 3 premiers lettres . * Si je change les lettres aprés les 3 premiers lettres , il donne des articles non correspondants
| Tester la gestion du profil utilisateur | INS 66 | Consulter le profil utilisateur | Fonctionnel | L'utilisateur est connecté à son compte | 1. Accéder à l'espace personnel. 2. Ouvrir la page de profil ou d'informations personnelles. | Compte utilisateur valide | Les informations du profil s'affichent correctement. | Les informations du profil s'affichent correctement.
|  | INS 67 | Modifier le prénom et le nom | Fonctionnel | L'utilisateur est connecté à son compte | 1. Ouvrir la page de profil. 2. Modifier le prénom et le nom. 3. Enregistrer les modifications. | Prénom : Mariem Nom : Deli | 1.Les nouvelles informations sont enregistrées et affichées dans le profil. 2. MSG de confirmation de modification | 1.Les nouvelles informations sont enregistrées et affichées dans le profil. 2. MSG de confirmation de modification
|  | INS 68 | Modifier l'adresse e-mail | Fonctionnel | L'utilisateur est connecté à son compte | 1. Ouvrir la page de profil. 2. Saisir une nouvelle adresse e-mail. 3. Enregistrer les modifications. | Email :abiramdouni@gmail.com | L'adresse e-mail est mise à jour avec succès. | LE changement est affecté mais préciser le champs modifié
|  | INS 69 | Modifier l'adresse e-mail avec un format invalide | Fonctionnel | L'utilisateur est connecté à son compte | 1. Ouvrir la page de profil. 2. Saisir une adresse e-mail invalide. 3. Enregistrer les modifications. | Email :abiramdouni@ | Un message d'erreur s'affiche et la modification n'est pas enregistrée. | le champs d'adresse et en rouge et la modification n'est pas enregistrée.
|  | INS 70 | Modifier le mot de passe | Fonctionnel | L'utilisateur est connecté à son compte | 1. Ouvrir la page de profil. 2. Accéder à la section de changement de mot de passe. 3. Saisir l'ancien et le nouveau mot de passe. 4. Enregistrer. | Ancien mot de passe valide Nouveau mot de passe est valide | Le mot de passe est modifié avec succès. | 1. Le mot de passe est modifié avec succès. 2. . MSG de confirmation de modification
|  | INS 71 | Modifier le mot de passe avec l'ancien mot de passe incorrect | Fonctionnel | L'utilisateur est connecté à son compte | 1. Ouvrir la page de profil. 2. Accéder à la section de changement de mot de passe. 3. Saisir un ancien mot de passe incorrect. 4. Enregistrer. | Ancien mot de passe incorrect Nouveau mot de passe valide | Un message d'erreur s'affiche et le mot de passe n'est pas modifié. | 1.Un msg d'erreur s'affiche " Could not update your information, please check your data." 2. Changement non affecté
|  | INS 72 | Modifier le mot de passe avec un nouveau mot de passe trop faible | Fonctionnel | L'utilisateur est connecté à son compte | 1. Ouvrir la page de profil. 2. Accéder à la section de changement de mot de passe. 3. Saisir un mot de passe faible. 4. Enregistrer. | Nouveau mot de passe : 12345 | Le système refuse la modification et affiche un message de validation. | 1. Un msg D'erreur " your oassword lengh is invalid " 2. champs password est en rouge 3. modification non affecté
|  | INS 73 | Mettre à jour la civilité | Fonctionnel | L'utilisateur est connecté à son compte | 1. Ouvrir la page de profil. 2. Modifier la civilité. 3. Enregistrer les modifications. | Civilité : Mme | La civilité est mise à jour dans le profil utilisateur. | 1. La civilité est mise à jour dans le profil utilisateur. 2.MSG de confirmation de modification
|  | INS 74 | Modifier la date de naissance | Fonctionnel | L'utilisateur est connecté à son compte | 1. Ouvrir la page de profil. 2. Saisir une date de naissance. 3. Enregistrer les modifications. | Date de naissance : 15/04/1990 | La date de naissance est enregistrée correctement. | 1.La date de naissance est enregistrée correctement. 2. MSG de confirmation de modification
|  | INS 75 | Annuler les modifications du profil | Fonctionnel | L'utilisateur est connecté à son compte | 1. Ouvrir la page de profil. 2. Modifier une ou plusieurs informations. 3. Cliquer sur Annuler ou revenir en arrière. | Prénom : Mariem Nom : Deli | Aucune modification n'est enregistrée et les anciennes données restent inchangées. | Il y'a pas un bouton pour l'annulation
|  | INS 76 | Vérifier la persistance des modifications après reconnexion | Fonctionnel | 1. L'utilisateur est connecté à son compte 2.L'utilisateur a modifié son profil | 1. Se déconnecter du compte. 2. Se reconnecter. 3. Consulter la page de profil. | Données précédemment modifiées | Les informations mises à jour sont toujours visibles après reconnexion. | Les informations mises à jour sont toujours visibles après reconnexion.
| Tester les performances et la réactivité | INS 77 | Vérifier le temps de chargement de la page d'accueil | Non Fonctionnel | Le site est accessible | 1. Ouvrir la page d'accueil. 2. Mesurer le temps de chargement complet. | Page d'accueil | La page se charge dans un délai acceptable (par exemple ≤ 3 secondes). | La page se charge dans un délai acceptable ( dans 2 secondes).
|  | INS 78 | Vérifier le temps de chargement d'une fiche produit | Non Fonctionnel | Le site est accessible | 1. Ouvrir une fiche produit. 2. Mesurer le temps de chargement. | Produit : Hummingbird Printed T-Shirt | La fiche produit se charge rapidement sans erreur. | La fiche produit se charge rapidement sans erreur.
|  | INS 79 | Vérifier le temps d'affichage des résultats de recherche | Non Fonctionnel | Le site est accessible | 1. Saisir un mot-clé dans la barre de recherche. 2. Lancer la recherche. 3. Mesurer le temps d'affichage des résultats. | "Mug" | Les résultats s'affichent dans un délai acceptable. | Les résultats s'affichent dans 3 sec
|  | INS 80 | Vérifier le temps d'ajout d'un produit au panier | Non Fonctionnel | 1.Le site est accessible 2.Un produit est disponible | 1. Sélectionner un produit. 2. Choisir les options nécessaires. 3. Cliquer sur Add to cart. | Produit : Mug The Best is Yet to Come | Le produit est ajouté au panier rapidement et la confirmation s'affiche. | Le produit est ajouté au panier rapidement et la confirmation s'affiche.
|  | INS 81 | Vérifier le temps d'ouverture du panier | Non Fonctionnel | 1. Le site est accessible 2.Le panier contient au moins un produit | 1. Cliquer sur l'icône du panier. | Panier avec 1 produit | Le panier s'affiche rapidement sans ralentissement. | Le panier s'affiche rapidement sans ralentissement.
|  | INS 82 | Vérifier la réactivité du processus de commande | Non Fonctionnel | 1. Le site est accessible 2.Le panier contient au moins un produit | 1. Cliquer sur Proceed to checkout. 2. Naviguer entre les étapes de la commande. | Panier avec 1 produit | Chaque étape du processus de commande s'affiche rapidement et sans blocage. | Chaque étape du processus de commande s'affiche rapidement et sans blocage.
|  | INS 83 | Vérifier la navigation entre les catégories | Non Fonctionnel | Le site est accessible | 1. Ouvrir plusieurs catégories de produits successivement. | Catégories : Clothes, Accessories, Art | Les pages se chargent rapidement et la navigation reste fluide. | Les pages se chargent rapidement et la navigation reste fluide.
|  | INS 84 | Vérifier la réactivité sur différents navigateurs | Non Fonctionnel | Le site est accessible | 1. Ouvrir le site sur différents navigateurs. 2. Effectuer les principales actions (navigation, recherche, ajout au panier). | Chrome, Edge | Le site reste réactif et fonctionne correctement sur tous les navigateurs testés. | le site est un peu lent sur Edge
|  | INS 85 | Vérifier la réactivité sur différents appareils | Non Fonctionnel | Le site est accessible | 1. Ouvrir le site sur un ordinateur, une tablette et un smartphone. 2. Naviguer sur le site. | PC ,Smartphone | Les pages sont responsives et les performances restent satisfaisantes sur tous les appareils. | Les pages sont responsives et les performances restent satisfaisantes sur tous les appareils.
|  | INS 86 | Vérifier la stabilité après plusieurs actions successives | Non Fonctionnel | Le site est accessible | 1. Effectuer plusieurs recherches. 2. Ajouter plusieurs produits au panier. 3. Parcourir différentes pages. | 3 recherches et 2 ajouts au panier | Le site reste stable, réactif et ne présente ni ralentissement important ni erreur. | Le site reste stable, réactif et ne présente ni ralentissement important ni erreur.